## Slide 1
2024 год
Инструкция по исполнению проектов типового базового направления «Предупреждение и противодействие коррупции», Агентство РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба), 2024 год
ВНУТРЕННИЙ АНАЛИЗ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ,
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
ТИПОВОГО БАЗОВОГО НАПРАВЛЕНИЯ №4
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ»

## Slide 2
КАРТА ПРОЕКТОВ ТБН 4 «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ»
Внутренний анализ коррупционных рисков
Соблюдение норм антикоррупционного законодательства
Антикоррупционный комплаенс в субъектах квазигосударственного сектора
Формирование антикоррупционной культуры
Задача 1. Подготовка к проведению внутреннего анализа коррупционных рисков
Задача 2. Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков
Задача 3. Устранение выявленных коррупционных рисков
Задача 4. Разработка реестра должностей, подверженных коррупционным рискам
Задача 5. Ведение картограммы коррупции
Задача 1. Укрепление антикоррупционной культуры среди населения региона
Задача 2. Укрепление антикоррупционной культуры среди государственных служащих
Задача 3. Проведение
правовой пропаганды
Задача 1. Информационно-разъяснительная работа
Задача 2. Антикоррупционная документация
Задача 3. Подтверждение соответствия стандарту ISO 37001 или СТ РК 3049-2017
Задача 1. Выявление коррупционных правонарушений (административных и уголовных)
Задача 2. Мониторинг совершенных фактов коррупционных правонарушений (административных и уголовных) и правонарушений, дискредитирующих государственную службу
Задача 3. Мониторинг соблюдения требответственности руководителей за коррупцию подчиненныхований
Задача 4. Мониторинг фактов принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционное правонарушение

## Slide 3
ВНУТРЕННИЙ АНАЛИЗ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
Типовые правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков
(Типовые правила)
(Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12)
Методические рекомендации по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков
(Методические рекомендации)
(Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 30 декабря 2022 года № 488)

## Slide 4
ВНУТРЕННИЙ АНАЛИЗ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
Подготовка к проведению внутреннего анализа коррупционных рисков
Утверждение приказа по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков (за 5 раб. дней до начала проведения ВАКР)
Анонсирование на интернет-ресурсе, СМИ и социальных сетях начала проведения внутреннего анализа коррупционных рисков (за 10 раб. дней до начала проведения ВАКР)
Согласно пункту 8 Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков решение руководителя (приказ) содержит следующую информацию:
1) наименование подразделения, деятельность которого подлежит внутреннему анализу коррупционных рисков;
2) направление внутреннего анализа коррупционных рисков в соответствии с пунктом 11 настоящих Типовых правил:
-выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность объекта анализа;
-выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности объекта анализа;
3) о структурном подразделении, должностном лице (должностных лицах) или персональном составе рабочей группы, которая проводит внутренний анализ коррупционных рисков;
4) период, охватываемый внутренним анализом коррупционных рисков;
5) срок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков;
6) о должностном лице субъекта внутреннего анализа коррупционных рисков, на которое возлагается руководство, координация и ответственность за проведение внутреннего анализа коррупционных рисков и результаты работы.
В состав рабочей группы, которая проводит внутренний анализ коррупционных рисков, включаются представители НПО, гражданская, педагогическая, родительская общественность, СМИ.
Внутренний анализ коррупционных рисков рекомендуется проводить в срок, не превышающий 30 рабочих дней.
Рекомендуется разработка плана работ по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков по форме согласно приложению 1 к Методическим рекомендациям.
План мероприятий по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков предусматривает определение видов работ, сроков их исполнения и ответственных лиц.

## Slide 5
ВНУТРЕННИЙ АНАЛИЗ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков
Источники информации должны быть достоверными и актуальными
Сбор и предоставление уполномоченному лицу и членам рабочей
группы источников информации, не находящихся в открытом доступе,
осуществляется структурными подразделениями объекта анализа, которые
владеют данной информацией
Этапы проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:
1) сбор и анализ информации об объекте анализа в соответствии с направлениями, предусмотренными пунктом 11 Типовых правил
2) подготовка аналитической справки в соответствии с пунктами 18, 19, 20 и 21 Типовых правил
3) определение должностей, подверженных коррупционным рискам, с формированием их перечня
4) принятие мер по устранению коррупционных рисков в соответствии с утвержденным планом мероприятий согласно пункту 25 Типовых правил

## Slide 6
ВНУТРЕННИЙ АНАЛИЗ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
Устранение выявленных коррупционных рисков
Мониторинг устранения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем подготовки информации об исполнении рекомендаций, внесенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков
Разрабатывается в течение 10 рабочих дней со дня подписания аналитической справки по форме согласно приложению 5 к Методическим рекомендациям, утверждается руководителем государственного органа, организации, субъекта квазигосударственного сектора.
Мероприятия должны носить конкретный характер и быть достаточными для устранения выявленных коррупционных рисков.
Сроки исполнения мероприятий должны быть разумными и не превышать 1 года.
Разработка плана мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
Аналитическая справка и план мероприятий размещаются на интернет-ресурсе субъекта
внутреннего анализа коррупционных рисков
Мониторинг рекомендуется проводить в течение 1 года со дня подписания аналитической справки.
Рекомендация признается исполненной в полном объеме в случае устранения выявленного коррупционного риска посредством исполнения мероприятия в соответствии с формой завершения, указанной в плане мероприятий.
Рекомендация признается неисполненной в случае не устранения или минимизации выявленного коррупционного риска вследствие непринятия мер по исполнению пункта плана мероприятий.
Рекомендация признается утратившей актуальность в случае невозможности или нецелесообразности исполнения мероприятия по объективным причинам (изменения в законодательстве, реорганизация или упразднение юридического лица, передача функций и др.).
Результаты мониторинга исполнения рекомендаций вносятся руководителю государственного органа, организации и субъекта квазигосударственного сектора, а также направляются в структурные подразделения объекта анализа.
Информация об исполнении рекомендаций, внесенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков, не реже одного раза в 6 месяцев размещается на интернет-ресурсе государственного органа, организации, субъекта квазигосударственного сектора с учетом обеспечения режима секретности, соблюдения требований по охране служебной, коммерческой или иной охраняемой законом Республики Казахстан тайны.